## Sprint 1
Modelo de Sprint Backlog
Item em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Revisão do Sprint
User Stories 1 - Cadastro de Farmacêutico | 4 hs | Alex | Concluído | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 9
Tarefa 1 |  |  |  | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa 2 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarefa 3 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
Tarefa 4 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
User Stories 2 - Cadastro de Bula | 8 | Filipe | Concluído
Tarefa 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2
Tarefa 2 |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarefa 3 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarefa 4 |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1
User Stories 3 - Pesquisar Medicamento | 5 | Gabriel | Concluído
Tarefa 1 |  |  |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa 2 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
Tarefa 3 |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarefa 4 |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
User Stories 4 - Visualizar Bula | 1 | Luigi | Concluído
Tarefa 1 |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarefa 2 |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1
Tarefa 3 |  |  |  | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1
Tarefa 4 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0
User Stories 5 - Visualizar Histórico | 3 | Vinicíus | Em andamento
Tarefa 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarefa 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarefa 3 |  |  |  | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2
Tarefa 4 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Total |  |  |  | 78 | 59 | 54 | 36 | 26 | 18 | 20
Criar um Sprint Backlog no Smartsheet