## Planilha1
Histórias #1 Cadastro de medicamentos, cadastrar farmacêuticos
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
Sprint 1 | #1 | Cadastrar farmacêuticos - área de cadastro do farmacêutico | Média | 20/04/23 - 10/05/23
| #2 | Cadastrar medicamentos - área de login do farmacêutico | Média | 20/04/23 - 10/05/23
| #3 | Cadastrar medicamentos - área de cadastro de medicamento | Média | 20/04/23 - 10/05/23
| #4 | Cadastrar medicamentos - Aprovar cadastro | Média | 20/04/23 - 10/05/23
Histórias #2 Criar leitor Qrcode da bula
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
Sprint 2 | #5 | Criar QRcode - criação de um sistema de QRcode | Alta | 12/05/23 - 01/06/23
Histórias #3 Criar histórico de pesquisa
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
Sprint 3 | #6 | Criar hist de pesquisa - área do histórico de pesquisa | Baixa | 02/06/23 - 10/06/23